## Sheet3
工事工程表
案件NO. | 1001
担当大工 | 山田
オプション | 解体 造成 地盤改良 和室
工種 | 項目 | 作業 日数 | OP 日数 | 合計 日数 | 作 業 開始日 | 作 業 終了日 | 実 施 開始日 | 実 施 終了日 | 差違 | 完了
その他 | プラン打ち合わせ開始 | 7 | 0 | 7 | 2017-08-10 | 2017-08-16 | 2017-08-10 | 2017-08-16 | 0
その他 | 見積もり提出 | 3 | 0 | 3 | 2017-08-17 | 2017-08-19 | 2017-08-17 | 2017-08-19 | 0
その他 | 契約 | 3 | 10 | 13 | 2017-08-20 | 2017-08-22 | 2017-08-20 | 2017-08-22 | 0
その他 | 確認申請 | 14 | 20 | 34 | 2017-08-23 | 2017-09-05 | 2017-08-23 | 2017-09-05 | 0
その他 | カラースキーム | 60 | 0 | 60 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
その他 | 地鎮祭 | 7 | 0 | 7 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
その他 | 着工 | 3 | 0 | 3 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
仮設 | 仮設 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
基礎 | 基礎 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
電気 | 仮設電力用電柱設置工事 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | 仮設水道工事 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | 排水管スリーブ・さや管設置工事 | 6 | 0 | 6 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | 外部給配工事 | 11 | 0 | 11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
大工 | 土台墨出し | 3 | 0 | 3 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
建材 | プレカット材搬入 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
建材 | １Ｆ床断熱材搬入 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
足場 | 足場 | 2 | 0 | 2 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
建材 | ２Ｆ床合板・野地板搬入 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
大工 | 上棟工事 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
雑工事 | エコボロン（下野地） | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
屋根 | 屋根 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
大工 | 構造金物 | 6 | 0 | 6 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
防水 | 防水 | 5 | 0 | 5 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
電気 | 電気配線工事 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | 設備配管工事 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
ガス | ガス | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
雑工事 | エコボロン２ | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
電気 | 換気スリーブ工事 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | 設備配管工事 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
電気 | 換気ジャバラ工事 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
外装 | 透湿防水シート貼 | 6 | 0 | 6 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
外装 | 胴縁工事 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
住宅建材 | ユニットバス組み立て | 2 | 0 | 2 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
外装 | 軒天工事 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
外装 | 外装工事 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
大工 | 壁ＰＢ施工 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
大工 | 仕上げ工事 | 6 | 0 | 6 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
左官 | 左官１ | 5 | 0 | 5 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
電気 | 外部フード取り付け | 7 | 0 | 7 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
外装 | 外部仕上げ | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
雑工事 | 樋工事 | 7 | 0 | 7 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
住宅建材 | キッチン取り付け | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
左官 | 左官２ | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
塗装 | 内部建材塗装 | 19 | 0 | 19 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
内装 | 内装 | 6 | 0 | 6 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
タイル | タイル | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
塗装 | 内部壁塗装 | 8 | 0 | 8 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
電気 | 電気配線コンセント取り付け（分電盤） | 8 | 0 | 8 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | 給湯器取り付け | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
雑工事 | 雑工事 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
電気 | 換気機器取り付け | 2 | 0 | 2 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
電気 | 電気メーター設置 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | トイレ設置 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | 洗面取り付け | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
設備 | 設備配管接続 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
雑工事 | 清掃工事 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
雑工事 | 畳・網戸 | 1 | 0 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
その他 | 着工 | 3 | 0 | 3 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0
外装 | 引き渡し | 7 | 0 | 7 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0

## layout
案件計画表
案件NO.
担当大工
オプション
工種 | 項目 | 作業 日数 | OP 日数 | 合計 日数 | 実施計画 開始日 | 実施計画 終了日 | 実 施 開始日 | 実 施 終了日 | 差違 | 開始